## Planilha2
item | Tempo estimado(dias) | Prioridade
1.Cadastro de pet | 2 | 1
2.Cadastro da clínica | 2 | 2
3. Login com o telefone | 2 | 3
4.Informar campos obrigatórios | 1 | 4
5.Mostrar/esconder senha | 1 | 5
6.Marcar consulta | 2 | 6
7. Marcar banho | 2 | 7
8.Histórico de consultas/banhos | 3 | 8
9.Adicionar funcionários da clínica | 2 | 9
10.Gestão de acesso dos funcionários | 3 | 10
11.Enviar feedback via WhatsApp | 1 | 11
12.Ficha médica do pet | 3 | 12
13.Login com Google | 2 | 13
14.Login com o facebook | 2 | 14